## 分解表
泽园书院第六届学风建设月活动安排
序号 | 类别 | 活动项目 | 活动内容 | 拟开展时间
1 | 明德树人育学风 | 党建树旗帜 | 开展第十届党史知识竞赛、党员先锋学堂、“笔墨蕴真意，书画献两会”主题书画比赛等活动，引领学生党员积极发挥先锋模范作用，营造良好的学习氛围，推动学风建设。 | 3-14周
2 |  | 团建强信念 | 组织“重温重要回信精神，砥砺奋进时代征程”主题学习、“传承红色基因”红色故事宣讲、信仰公开课、五四系列活动、长三角地区审计院校(专业）学生青年说等活动。 | 4-19周
3 |  | 双院齐发力 | 辅导员、专业班主任和班导师组织开展各类主题班会、交流座谈等活动，通过专业指导，系统讲授学习方法，以思促学，以学促行，提高学生学习的积极性。 | 3-14周
4 |  | 良师伴成长 | 召开“书记院长座谈会”，聚焦学生成长成才中的“急难愁盼”，以思政教育为牵引，促进学生世界观、人生观和价值观的养成。辅导员与班级同学开展谈心谈话，对学生进行分类指导、重点关注、落实关爱。 | 3-14周
5 | 求真笃学促学风 | 以评促学 | 开展本科教育教学审核评估应知应会学习宣传，师生共同学习、理解和把握本科教育教学审核评估工作要求和意义，动员全体师生积极参与学校迎评促建的各项活动，通过开展知识竞赛、评估主题班团系列活动，营造浓郁氛围，以评促学。 | 3-14周
6 |  | 学风督导 | 深入课堂和晚自习教室，了解学生学习情况，抽查学生上课出勤率、上课纪律，重点检查学习困难学生的课堂出勤与宿舍生活习惯情况，帮助学生养成良好学习习惯。 | 3-14周
7 |  | 家校共育 | 通过线上线下家访、定期电话访谈等形式，将学业遇到困难的学生情况及时沟通，充分挖掘家庭教育的能动性，使学校教育和家庭教育有机结合，形成育人合力。 | 3-14周
8 |  | 诚信教育 | 组织学习相关管理规定，强化诚信教育。召开诚信主题班会，签订诚信考试承诺书，教育学生自觉遵守考试纪律。对于违纪违规学生，按照有关规定严肃处理，教育引导。 | 5-8周
9 | 励志向上扬学风 | 导师沙龙 | 全面落实导师制，开展“导师和我说”微沙龙活动，导师“领学，领赛，领研”，为学生提供全方位的专业引领、读书交流、生涯规划、学业辅导、就业推进等方面的指导。 | 3-14周
10 |  | 选树典型 | 开展”“年度人物”“优良学风班”“十佳班级”“审计长奖学金等各级各类优秀评选。挖掘学业、考研、就业典型等优秀典型，进行广泛宣传。 | 5-8周
11 |  | 分享交流 | 开展“榜样领航，追梦追光”奖学金获得者经验分享会、勇往“职”前 、 一“研”为定、马上成“公”等考研考公就业出国经验分享会。 | 5-8周
12 |  | 科创竞赛 | 围绕 “挑战杯”等各级各类学科竞赛，加强宣传、组织和动员，开展学科竞赛指导，根据学生专业、意向和特长进行精细化打造，挖掘师生潜力资源，组建专业竞赛队伍。 | 3-14周
13 | 敏学善行助学风 | 通识讲堂 | 举办通识教育讲座，邀请学院教师开展以思政引领、文脉赓续、学业指导、学科竞赛等系列讲座或座谈会，协同多方资源，助力学生全方面成才发展。 | 5-8周
14 |  | 学业摸排 | 辅导员全面摸排学生期末考试情况，家校沟通，对需要重点关注学生制定“一生一档”，建立问题台账，全面了解掌握学生的思想动态和学业困难情况。 | 5-17周
15 |  | 朋辈引领 | 开展优秀笔记分享活动，对书写工整，整理得当，思路清晰，逻辑严明的预习或复习资料进行征集和选拔，帮助同学养成自主学习、互帮互助的优良学习习惯。 | 6-10周
|  |  | 加强朋辈的引领和示范作用，选拔优秀学习支持志愿者担任课业小老师，有针对性地制定帮扶计划，通过朋辈互助等方式帮助学业困难学生坚定目标、树立信心、完成学业。 | 5-17周
16 |  | 学业指导 | 邀请优秀讲师开展辅导讲座，为同学们讲解科目中的重点、难点和易错点，整合专业权威学习平台资源，形成“学业红宝书”，拓展学生的学习渠道与资源支持。 | 8-17周
17 | 启智润心浓学风 | 经典阅读 | 开展“教研引航”读书交流会、“书光影画”微书评创作等读书活动，引导学生开展思考性阅读，鼓励学生在深刻理解书籍内涵的基础上，树立崇高理想，涵养浩然之气。 | 5-8周
18 |  | 劳动教育 | 开展“一站式”学生社区“党建+劳动教育”系列活动、第三届劳动手工作品征集活动和“泽耕励耘”劳动实践基地播种等系列活动，注重将劳动实践与专业教育相结合。 | 3-14周
19 |  | 友谊辩论赛 | 开展友谊辩论赛，通过辩论的形式，激励学生主动探索学业发展过程中的实际困惑，帮助他们明晰未来发展的方向。 | 3-14周
20 |  | 晨读晨练 | 组织开展形式多样的早操晨读、运动打卡等活动，督促学生养成早睡早起、勤于健身的好习惯，激发青春活力。 | 8-12周
21 |  | 心理健康教育 | 开展“五育润心，沐光同行”“从‘心’出发，‘育’见美好”心理健康教育活动，做好学生宿舍、校外住宿走访工作，关注四困生，有针对性地开展心理疏导和激励帮扶。 | 4-14周

## sheet
泽园书院第六届学风建设月活动内容统计（3月-5月）
序号 | 负责科室/年级组 | 学风建设活动名称 | 具体措施或活动内容 | 对接人 | 学生组织 | 学生组织对接人 | 拟开展时间 | 预算（元） | 备注
1 | 2023年级组 | 友谊辩论赛 | 班导生结合班级实际情况选取与学业相关的论题，开展友谊辩论赛。通过辩论的形式，激励学生主动探索学业发展过程中的实际困惑，帮助他们明晰未来发展的方向，例如比赛实践与专业学习哪个更为重要之类的辩题。 | 王玉思 | 学务新闻宣传部 | 陈映君、谢瑶 | 5-8周 | 100
2 |  | 导师微沙龙 | 和素拓办共同做好导师微沙龙活动，年级组每周一位老师邀请学院导师在泽园社区指导学生学业、竞赛、职业规划等。 | 王玉思 | 学务新闻宣传部 | 陈映君、谢瑶 | 5-8周 | 100
3 | 2022年级组 | “找差距促整改，树榜样明方向”系列主题班会 | （1）第一聚焦所带班级学业现状、诚信教育、反诈骗意识、宿舍违禁电器等方面查漏补缺，开展相关警示教育主题班会，加强学生集体意识，在找差距中寻方法，促整改； （2）第二期邀请曾获“国家奖学金”“校长奖学金”“审计长奖学金”等荣誉的优秀学生开展个人职业规划分享，发挥朋辈引领作用，对班级学风建设提供实务指导。 | 乔振 |  |  | 6-10周
4 | 2021年级组 | 思想引领：学习雷锋主题团日活动、宣传学科评估相关精神要求、学习回信精神等 | 通过召开团员大会、征集心得体会等各种方式，提高学生的思想认识，加强学生的爱校教育。 | 丁文月 | 21级各辅导员 | 21级全体同学 | 2-10周
5 |  | 班级微观治理：开展“学情分析”班会 | 分析班级学生的学分绩点情况、挂科情况，在保护隐私的基础上，聚焦学习“优良学风班”“十佳班级”“五四红旗团支部”“先进班集体”等班集体荣誉的评奖条件，激发班级集体荣誉感和个体的上进心。 | 丁文月 | 21级各辅导员 | 21级全体同学 | 6-10周
6 |  | 朋辈引领：一“研”为定、马上成“公”、“心仪的OFFER”等分享交流会 | 邀请高质量就业/升学的已毕业校友就自己经历和同学分享，分别包括：选择、努力、注意事项等，分享交流自己成功的经验和建议。 | 丁文月 | 21级各辅导员 | 21级全体同学 | 9周-17周 | 高年级学生赠送书籍、文具等，预计500元；校外人员邀请预计2000元，共计2500元
7 |  | 模拟面试、简历修改等 | 拟请校外专业培训机构进校对大三年级组学生开展面试仿真模拟，按照“公务员、事业单位面试专场和企业群面专场；模拟后，现场对于学生的表现进行点评。通过实战，提升学生面试技能，提高简历质量，提升面试成功率，切实提升就业质量。 | 丁文月 | 21级各辅导员 | 21级全体同学 | 10-12周 | 邀请校外人员预计3000元
8 |  | 课堂督查 | 对课堂迟到、早退、旷课、课堂纪律等情况进行常规检查。书院重点检查学习困难学生的课堂出勤与宿舍生活习惯情况，定期反馈公示。 | 丁文月 | 21级各辅导员 | 21级全体同学 | 整学年
9 |  | 诚信教育、日常安全管理、消防教育安全等 | 通过召开班会、查宿舍、警示教育等方式，筑牢学生的诚信意识和底线思维，增强学生的诚信和安全意识，力保书院日常管理工作安全稳定。 | 丁文月 | 21级各辅导员 | 21级全体同学 | 整学年
10 | 2020年级组 | 双院联动——考研复试、调剂指导 | （1）对考研学生进行初试成绩摸底，估算过国家线和过复试线的学生人数； （2）统计学生对于学业指导的需求。 （3）各辅导员联系学院班导师对学生考研初试成绩进行分析； （4）给学生开展考研复试或调剂疑问解答。 | 周雪梅 |  | 无 | 1-4周
11 |  | 就业工作 | 就业情况初次摸底；就业困难学生谈心谈话，对前期摸底情况对就业意向不明确、坚定二战考研或考公、就业困难等学生进行谈心谈话并形成就业帮扶台账。召开就业推进会，各学院就业联络员老师积极联系学院负责领导，对接双院就业推动工作，交流就业工作推动难点、堵点，对就业困难学生实施一生一策精准指导。 | 周雪梅 |  | 无 | 6-17周
12 |  | 勇往“职”前 一“研”为定（就业考研经验分享） | （1）邀请研究生院老师针对学生普遍存在的考研就业等困惑进行分享解答； （2）邀请高质量就业/升学的已毕业校友就自己经历和同学分享，分别包括：方向选择、考研择校、就业途径等，分享交流自己成功的经验和建议。 | 周雪梅 | 学生事务中心 |  | 9周-17周
13 | 教育管理办公室 | 诚信主题教育系列活动 | （1）开展诚信主题讲座（2）举办诚信知识竞赛（3）进行诚信考试签名活动 | 胡加成、凌彤 | 学务勤工助学部 | 邹潇影 | 5-8周 | 1000
14 |  | 经困生考研经验分享会 | 邀请成功升学的经困生分享自身的备考经验与建议，帮助学生更加了解考研过程，消除相关的困惑，提升备考效率。 | 胡加成、凌彤 | 学务勤工助学部 | 邹潇影 | 第10周 | 500
15 |  | “榜样领航，追梦追光”奖学金获得者经验分享 | 分别邀请国家奖学金、审计长奖学金以及校长奖学金获得者就自己获奖经历和同学分享，分别包括：日常学习、获奖途径、挑战杯或大创项目、成绩提升等等方面，分享交流自己成功的学习经验和建议，之后请同学们自由提问。 | 王玉思、李怡瑾 | 学务学生发展部 | 郭诗佳、张扬 | 5-8周 | 100
16 |  | “勤学笃行树学风，模范引领创未来”学风建设表彰大会 （班级、师生个人） | （1）制定并提前公布书院学风建设月先进班级、先进个人评比要求。 （2）对在学风建设月表现优异的个人和集体进行表彰，通过表彰优秀、宣传典型的方式，进一步加强书院学风建设。 | 王玉思 | 学务日常事务部 | 谢晓凡、杜士郎 | 5月 | 0
17 |  | 友谊辩论赛 | 班导生结合班级实际情况选取与学业相关的论题，开展友谊辩论赛。通过辩论的形式，激励学生主动探索学业发展过程中的实际困惑，帮助他们明晰未来发展的方向，例如比赛实践与专业学习哪个更为重要之类的辩题。 | 王玉思 | 学务新闻宣传部 | 陈映君、谢瑶 | 5-8周 | 100
18 | 党建办公室 | “笔墨蕴真意，书画献两会”主题书画比赛 | 各党团支部成员积极参与，其中各学生党支部至少提交2幅作品（1幅主题书法作品和1幅绘画作品）。 | 王辉 | 学生党建工作中心 | 杜可欣 | 2-3周
19 |  | 泽园书院第十届党史知识竞赛 | 初赛答题，复赛以小组形式进行必答题，抢答题，微党课展示 | 王辉、龙思欣 | 学生党建工作中心 | 杜可欣 | 8-12周
20 |  | 党校特色晨读晨练 | 设计好党校特色晨读晨练形式 | 王辉、张迪 | 学生党建工作中心 | 许祉柔 | 8-12周
21 |  | 党员先锋学堂 | 举办党员先锋学堂，发挥朋辈互助作用。邀请大四优秀毕业生党员进行考研、考公、就业及出国出境的经验分享，帮助低年级同学提早进行职业生涯计划。 | 王辉、何小云 | 学生党建工作中心、通识中心 | 杜可欣 | 10-14周
22 | 素拓办 | 朋辈帮扶：学支屋志愿活动 | 发挥学习支持屋志愿服务功能，加强标杆的引领和示范作用，选拔优秀学习支持志愿者担任课业小老师，学习帮扶常态化，有针对性地制定学习帮扶计划，通过朋辈互助等方式帮助学业困难学生坚定目标、树立信心、完成学业。 具体包括：书院-学院学生学业情况汇总、志愿者风采展示；一对一课业小老师辅导；一对多课业辅导等。 | 丁文月 | 学生会学习部 | 茅馨月，张星雨等 | 5-17周 | 学习支持屋文具补充等物品采购：预计200元
23 |  | 朋辈引领：讲座分享 | 举办通识教育讲座，邀请优秀学生开展以学风建设、学业指导等为主题的专业讲座，助力学生全方面成才发展。 | 丁文月 | 学生会学习部 | 茅馨月，张星雨等 | 5-8周
24 |  | 学霸笔记：笔记分享活动 | 开展优秀笔记分享活动，对书写工整，整理得当，思路清晰，逻辑严明的预习或复习资料进行征集和选拔，帮助同学养成自主学习、互帮互助的优良学习习惯。 | 丁文月 | 学生会学习部 | 茅馨月，张星雨等 | 6-10周 | 优秀笔记奖励书籍、 笔记本等，预计500元
25 |  | 学业讲座：期中期末学科辅导讲座 | 期中学业辅导讲座和期末学业辅导讲座旨在帮助同学们更好的学习修学科目，促进老师和同学们的沟通交流，让同学们获取明确的备考方向，在考场中答出自己满意的答卷。 一方面邀请优秀讲师开展辅导讲座，为同学们讲解科目中的重点、难点和易错点；另一方面搜索专业权威的学习平台，形成“学业红宝书”，拓展学生的学习渠道与资源支持。 | 丁文月 | 学生会学习部 | 茅馨月，张星雨等 | 8-9周、16-17周 | 预计开展学业讲座10余场，预计5000元
26 |  | 调查研究：学业需求座谈会 | 以学生为主，通过问卷调查、个别访谈的方式，了解同学们的需求，为学生提供个性化的服务，创造良好的学习环境。后续反馈给各个书院，通过双院联动的方式，细化学生的学业需求，有针对性的开展学业帮扶。 | 丁文月 | 学生会学习部 | 茅馨月，张星雨等 | 8-9周
27 |  | 通识讲堂 | 举办通识教育讲座，邀请学院教师开展以思政引领、文脉赓续、学业指导、学科竞赛等系列讲座或座谈会，协同多方资源，助力学生全方面成才发展。 | 何小云 | 通识教育中心 | 贾灵瑶 | 5-8周 | 4（场次）*1200（劳务费）=4800
28 |  | 第四届朋辈引领系列活动 | 邀请优秀毕业生开展朋辈引领系列活动，发挥榜样力量，形成学生间“互帮、互助、共进步”的氛围，促进朋辈双方共同成长。 | 何小云 | 通识教育中心 | 贾灵瑶 | 5-6月 | 600（毕业生纪念品发放）
29 |  | 1.“教研引航”读书交流会 2.“书光影画”微书评创作大赛 3.“悟典拾韵”优秀读书心得评选活动 4.读书风采展示活动 | 开展“教研引航”读书交流会和“书光影画”微书评创作等喜闻乐见活动，形成了“书院+学院”的协同育人模式，并通过微书评，心得评选以及读书风采展示等活动引导泽园学子开展思考性阅读，从书籍中汲取精神力量，鼓励学生在深刻理解书籍内涵的基础上，撰写读书感悟，以笔作唇舌，抒发胸中意气，让同学们得到思想启发，树立崇高理想，涵养浩然之气。 | 1、围绕学生主体，推动书院、学院教师“人在一线”“干在一线”，建设“三全育人”实践园地。2、立足学生社区，将育人力量和资源融入学生日常生活，打造思政育人平台。3、聚焦学生需求，形成第一课堂与第二课堂教育同向同行，创新学生成长成才方案。 | 乔振 | 素质拓展项目部马欣怡 | 5-8周
30 |  | “一站式”学生社区“党建+劳动教育”系列活动之支部共建致敬“她” 巧手生化“送”祝福 | 联合学生党支部，开展喜迎三八妇女节活动，学生支部成员通过手工制作花束，礼献书院女性教职工，营造温馨书院氛围。 | 雷蕾 | 党建助理团、勤工助学部门 | 邹潇影 | 2024-03-08 | 300-400元 | 手工材料、劳动工具、横幅
31 |  | “泽耕励耘”劳动教育基地耕耘播种活动 | 通过春季开垦、播种、耕耘活动，引导泽园学子培养正确的劳动价值观、良好的劳动品质和必备的劳动技能，共同打造绿色、美丽的“一站式”学生社区。 | 雷蕾 | 勤工助学部门 | 邹潇影 | 3月底4月初 | 400-500元 | 劳动工具（200-300元）横幅（60-100左右）花种（50元左右）
32 |  | 泽园书院第三届劳动手工作品征集活动 | 通过向书院学子征集手工劳动作品活动，引导学生树立正确劳动观念、弘扬积极劳动精神，进一步激发泽园学子劳动热情、提高动手能力、激发创意潜能、丰富课余生活，通过劳动创造更加美好的校园生活 | 雷蕾 | 勤工助学部门 | 邹潇影 | 5月初 | 100 | 横幅一条
33 |  | 导师微沙龙 | 全面落实导师制，开展“导师和我说”系列微沙龙活动，导师“领学，领赛，领研”，为学生提供全方位的专业引领、读书交流、生涯规划、学业辅导、就业推进等方面的指导。 | 王晓会 | 通识导师工作部
34 |  | 专业竞赛 | 围绕“挑战杯”等各级各类学科竞赛，举办一系列答疑讲座，构建更加完善的竞赛管理课程体系；加强宣传、组织和动员，发掘优势和特长学生，组建竞赛创新孵化团队，建立科创竞赛孵化基地，激发学生学习兴趣，增强专业竞赛意识，展现青春风采。 | 尹红婷 | 科协 | 钦雅男 | 4-15周
35 | 团委 | 泽园书院“书记院长座谈会” | 本年度拟开展六期座谈会，持续探索融入式思政教育。聚焦学生成长成才中的“急难愁盼”，围绕书院中心工作和重点工作，以思政教育为牵引，促进学生世界观、人生观和价值观的养成。 | 靳渊博 | 团委直属部门 | 沈丽萱 | 3-14周 | 1000元
36 |  | “重温重要回信精神，砥砺奋进时代征程”主题学习实践活动 | 通过组建团支部理论学习小组、举办主题团日活动、总书记重要回信专题展参观等形式，强化习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装，重温总书记重要回信精神，坚定强国之志，内化审计精神，讲好中国审计故事。 | 靳渊博 | 团委直属部门 | 殷珂 | 4-19周 | 2000元
37 |  | “在总书记重要回信指引下”长三角地区审计院校（专业）学生青年说 | 拟邀请长三角地区审计院校或开设审计专业的高校，通过选拔推荐的方式，举办先进青年青年说活动，以榜样示范带动总书记重要回信精神学习进一步深化。 | 靳渊博 | 团委直属部门 学生会 | 沈丽萱、袁肖 | 13-14周 | 5000元
38 |  | 五四青年节系列活动 | 通过举办泽园书院2023年度十佳青年评选、魅力团支部风采大赛、团支部书记思政技能大比武、“两红两优”评选、优秀青年志愿者评选等活动，营造浓厚的五四青年节氛围，全面营造好五四爱国运动105周年氛围。 | 靳渊博 | 团委直属部门 青年志愿者协会 | 丁羽、陈佳旻 | 9-11周 | 4000元
39 |  | 第六届“传承红色基因”红色故事宣讲大赛决赛 | 根据初赛复赛初步评选出金牌银牌宣讲员，进行系统培训，宣讲形式的优化，面对全体书院学生开展红色故事宣讲。 | 靳渊博 | 红色故事青年宣讲团 | 胡峥宇 邓勰 | 7-9周 | 10000元
40 |  | 组织系列大学生“信仰公开课” | 与五师分会开展共建，邀请五师分会老师面对书院开展信仰公开课。 | 靳渊博 | 红色故事青年宣讲团 | 胡峥宇 梅淑婷 | 6-8周 | 3000元

## 分解表 (2)
泽园书院第六届学风建设月活动安排
序号 | 类别 | 活动项目 | 活动内容 | 拟开展时间
1 | 明德树人育学风 | 党建树旗帜 | 深入学习总书记在全国两会期间的重要讲话和两会精神，开展党史知识竞赛、党员先锋学堂、“笔墨蕴真意，书画献两会”主题书画比赛等活动，引领学生党员积极发挥先锋模范作用，营造良好的学习氛围。 | 3-14周
2 |  | 团建强信念 | 组织“重温重要回信精神，砥砺奋进时代征程”主题学习、“传承红色基因”红色故事宣讲、信仰公开课、五四系列活动、长三角地区审计院校(专业）学生青年说等活动。 | 4-19周
3 |  | 双院齐发力 | 辅导员、专业班主任和班导师组织开展各类主题班会、交流座谈等活动，通过专业指导，系统讲授学习方法，以思促学，以学促行，提高学生学习的积极性。 | 3-14周
4 |  | 良师伴成长 | 召开“书记院长座谈会”，聚焦学生成长成才中的“急难愁盼”，以思政教育为牵引，促进学生世界观、人生观和价值观的养成。辅导员与班级同学开展谈心谈话，对学生进行分类指导、重点关注、落实关爱。 | 3-14周
5 | 求真笃学促学风 | 以评促学 | 开展本科教育教学审核评估应知应会学习宣传，师生共同学习、理解和把握本科教育教学审核评估工作要求和意义，动员全体师生积极参与学校迎评促建的各项活动，通过开展知识竞赛、评估主题班团系列活动，营造浓郁氛围，以评促学。 | 3-14周
6 |  | 学风督导 | 深入课堂和晚自习教室，了解学生学习情况，抽查学生上课出勤率、上课纪律，重点检查学习困难学生的课堂出勤与宿舍生活习惯情况，帮助学生养成良好学习习惯。 | 3-14周
7 |  | 家校共育 | 通过线上线下家访、定期电话访谈等形式，将学业遇到困难的学生情况及时沟通，充分挖掘家庭教育的能动性，使学校教育和家庭教育有机结合，形成育人合力。 | 3-14周
8 |  | 诚信教育 | 组织学习相关管理规定，强化诚信教育。召开诚信主题班会，签订诚信考试承诺书，教育学生自觉遵守考试纪律。对于违纪违规学生，按照有关规定严肃处理，教育引导。 | 5-8周
9 | 励志向上扬学风 | 导师沙龙 | 全面落实导师制，开展“导师和我说”微沙龙活动，导师“领学，领赛，领研”，为学生提供全方位的专业引领、读书交流、生涯规划、学业辅导、就业推进等方面的指导。 | 3-14周
10 |  | 选树典型 | 开展”“年度人物”“优良学风班”“十佳班级”“审计长奖学金等各级各类优秀评选。挖掘学业、考研、就业典型等优秀典型，进行广泛宣传。 | 5-8周
11 |  | 分享交流 | 开展“榜样领航，追梦追光”奖学金获得者经验分享会、勇往“职”前 、 一“研”为定、马上成“公”等考研考公就业出国经验分享会。 | 5-8周
12 |  | 科创竞赛 | 围绕 “挑战杯”等各级各类学科竞赛，加强宣传、组织和动员，开展学科竞赛指导，根据学生专业、意向和特长进行精细化打造，挖掘师生潜力资源，组建专业竞赛队伍。 | 3-14周
13 | 敏学善行助学风 | 通识讲堂 | 举办通识教育讲座，邀请学院教师开展以思政引领、文脉赓续、学业指导、学科竞赛、学科前沿等系列讲座或座谈会，协同多方资源，助力学生全方面成才发展。 | 5-8周
14 |  | 学业摸排 | 辅导员全面摸排学生期末考试情况，家校沟通，对需要重点关注学生制定“一生一档”，建立问题台账，全面了解掌握学生的思想动态和学业困难情况。 | 5-17周
15 |  | 朋辈引领 | 开展优秀笔记分享活动，对书写工整，整理得当，思路清晰，逻辑严明的预习或复习资料进行征集和选拔，帮助同学养成自主学习、互帮互助的优良学习习惯。 | 6-10周
|  |  | 加强朋辈的引领和示范作用，选拔优秀学习支持志愿者担任课业小老师，有针对性地制定帮扶计划，通过朋辈互助等方式帮助学业困难学生坚定目标、树立信心、完成学业。 | 5-17周
16 |  | 学业指导 | 邀请优秀讲师开展辅导讲座，为同学们讲解科目中的重点、难点和易错点，整合专业权威学习平台资源，形成“学业红宝书”，拓展学生的学习渠道与资源支持。 | 8-17周
17 | 启智润心浓学风 | 经典阅读 | 开展“教研引航”读书交流会、“书光影画”微书评创作等读书活动，引导学生开展思考性阅读，鼓励学生在深刻理解书籍内涵的基础上，树立崇高理想，涵养浩然之气。 | 5-8周
18 |  | 劳动教育 | 开展“一站式”学生社区“党建+劳动教育”系列活动、第三届劳动手工作品征集活动和“泽耕励耘”劳动实践基地播种等系列活动，注重将劳动实践与专业教育相结合。 | 3-14周
19 |  | 友谊辩论赛 | 开展友谊辩论赛，通过辩论的形式，激励学生主动探索学业发展过程中的实际困惑，帮助他们明晰未来发展的方向。 | 3-14周
20 |  | 晨读晨练 | 组织开展形式多样的早操晨读、运动打卡等活动，督促学生养成早睡早起、勤于健身的好习惯，激发青春活力。 | 8-12周
21 |  | 心理健康教育 | 开展“五育润心，沐光同行”“从‘心’出发，‘育’见美好”心理健康教育活动，做好学生宿舍、校外住宿走访工作，关注四困生，有针对性地开展心理疏导和激励帮扶。 | 4-14周